## 需求分析与设计阶段
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
提交《需求规格说明书》 | 2018-04-02 | 2018-04-02
《需求规格说明书》审核 | 2018-04-03 | 2018-04-03
提交《项目建设方案》 | 2018-04-02 | 2018-04-02
《项目建设方案》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
提交《系统设计说明书》 | 2018-04-04 | 2018-04-04
《系统设计说明书》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
提交《数据库设计说明书》 | 2018-04-04 | 2018-04-04
《数据库设计说明书》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
提交《系统数据标准》 | 2018-04-05 | 2018-04-05
《系统数据标准》审核 | 2018-04-06 | 2018-04-06
提交《系统接口标准》 | 2018-04-05 | 2018-04-05
《系统接口标准》审核 | 2018-04-06 | 2018-04-06
组织《项目第一阶段验收》 | 2018-04-10 | 2018-04-10
提交《项目第一阶段验收报告》 | 2018-04-10 | 2018-04-10

## 系统开发与测试阶段
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
提交《项目开发计划》 | 2018-04-12 | 2018-04-12
《项目开发计划》审核 | 2018-04-13 | 2018-04-13
提交《项目开发进度周报》 | 2018-04-16 | 2018-06-15
提交《测试报告说明书》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
《测试报告说明书》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
提交《安装部署手册》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
《安装部署手册》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
提交《用户操作手册》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
《用户操作手册》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
提交《系统培训计划》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
《系统培训计划》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
组织用户部门进行《系统使用培训》 | 2018-06-13 | 2018-06-15
组织《测试环境下的系统测试》 | 2018-06-15 | 2018-07-05
组织《生产环境下的系统测试》 | 2018-07-09 | 2018-07-13
审核《系统源代码》并归档 | 2018-07-06 | 2018-07-06
组织《项目第二阶段验收》 | 2018-07-06 | 2018-07-06

## 系统试运行与验收阶段
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
组织《项目第三阶段验收》 | 2018-07-09 | 2018-07-09
组织《项目第四阶段验收》 | 2018-11-30 | 2018-11-30