## 需求分析与设计阶段
项目技术实施计划表
项目实施阶段 | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
第一阶段： 硬件交付验收、需求分析与设计阶段 | 提交《项目技术实施计划表》 | 2018-03-26 | 2018-03-26
| 《项目技术实施计划表》审核 | 2018-03-27 | 2018-03-27
| 提交《系统功能实施计划表》 | 2018-03-29 | 2018-03-29
| 《系统功能实施计划表》审核 | 2018-03-30 | 2018-03-30
| 提交《需求规格说明书》 | 2018-04-02 | 2018-04-02
| 《需求规格说明书》审核 | 2018-04-03 | 2018-04-03
| 提交《项目建设方案》 | 2018-04-02 | 2018-04-02
| 《项目建设方案》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
| 提交《系统设计说明书》 | 2018-04-04 | 2018-04-04
| 《系统设计说明书》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
| 提交《数据库设计说明书》 | 2018-04-04 | 2018-04-04
| 《数据库设计说明书》审核 | 2018-04-05 | 2018-04-05
| 提交《系统数据标准》 | 2018-04-05 | 2018-04-05
| 《系统数据标准》审核 | 2018-04-06 | 2018-04-06
| 提交《系统接口标准》 | 2018-04-05 | 2018-04-05
| 《系统接口标准》审核 | 2018-04-06 | 2018-04-06
| 组织《项目第一阶段验收》 | 2018-04-10 | 2018-04-10
| 提交《项目第一阶段验收报告》 | 2018-04-10 | 2018-04-10
| 智能站牌生产 | 2018-03-21 | 2018-04-21
| 智能站牌运输武汉 | 2018-04-22 | 2018-04-26
| 安装时间 | 2018-04-26 | 2018-04-30
第二阶段： 系统建设与试运行阶段 | 提交《项目开发计划》 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 《项目开发计划》审核 | 2018-04-10 | 2018-04-10
| 提交《项目开发进度周报》 | 2018-04-16 | 2018-06-15
| 《开发进度周报》审核 | 2018-04-16 | 2018-06-15
| 提交《测试报告说明书》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 《测试报告说明书》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 提交《安装部署手册》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 《安装部署手册》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 提交《用户操作手册》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 《用户操作手册》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 提交《系统培训计划》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 《系统培训计划》审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 组织用户部门进行《系统使用培训》 | 2018-06-13 | 2018-06-15
| 组织《测试环境下的系统测试》 | 2018-06-15 | 2018-06-29
| 审核《系统源代码》并归档 | 2018-06-28 | 2018-06-29
| 提交《项目开发总结报告》 | 2018-06-11 | 2018-06-11
| 项目开发总结报告审核 | 2018-06-12 | 2018-06-12
| 提交《系统试运行日志》 | 2018-06-15 | 2018-06-29
| 《系统试运行日志》审核 | 2018-06-15 | 2018-06-29
| 组织《项目第二阶段验收》 | 2018-06-19 | 2018-06-22
| 提交《项目第二阶段验收报告》 | 2018-06-15 | 2018-06-15
第三阶段： 售后服务和质保期阶段 | 提交《系统维护日志》 | 2019-07-02 | 2019-07-02
| 《系统维护日志》审核 | 2019-07-03 | 2019-07-03
| 组织《项目第三阶段验收》 | 2019-07-02 | 2019-07-02
| 提交《项目第三阶段验收报告》 | 2019-07-02 | 2019-07-02

## 智能站牌到货时间
任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
智能站牌生产 | 2018-03-21 | 2018-04-21
智能站牌运输武汉 | 2018-04-22 | 2018-04-26
安装时间 | 2018-04-26 | 2018-04-30