## TIC服务
模块名称 | 功能名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
服务端 | 在线终端监控 | 2018-04-09 | 2018-04-11
| 终端数据存储 | 2018-04-11 | 2018-04-13
| 异常报警推送 | 2018-04-16 | 2018-04-18
| 文件存储服务 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 历史库备份写入 | 2018-04-23 | 2018-04-25
Note on A2: 作者:

## Job服务
模块名称 | 功能名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
job任务管理 | 任务管理 | 2018-04-09 | 2018-04-18
| 执行任务 | 2018-04-18 | 2018-05-26
| 任务日志记录 | 2018-04-09 | 2018-04-20

## 运营服务
模块名称 | 功能名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
个人信息 | 用户登陆 | 2018-04-09 | 2018-04-11
| 修改密码 | 2018-04-11 | 2018-04-13
系统管理 | 用户管理 | 2018-04-09 | 2018-04-11
| 角色管理 | 2018-04-11 | 2018-04-13
| 分配权限 | 2018-04-16 | 2018-04-18
| 组织机构 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 字典管理 | 2018-04-23 | 2018-04-24
| 服务管理 | 2018-04-25 | 2018-04-27
| 功能管理 | 2018-04-30 | 2018-04-30
| 日志管理 | 2018-04-23 | 2018-04-24
| 意见反馈 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 活动管理 | 2018-04-23 | 2018-04-24
车辆调度 | 车辆管理 | 2018-04-11 | 2018-04-13
| 临时车管理（单位,车辆） | 2018-04-16 | 2018-04-18
|  | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 驾驶员管理 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 车队管理 | 2018-04-23 | 2018-04-24
| 电子围栏 | 2018-04-25 | 2018-04-27
| 事故管理 | 2018-04-25 | 2018-04-27
| 超速设定 | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 云视屏库 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| 班车管理(站点维护,车辆维护,车辆排班) | 2018-04-11 | 2018-04-13
|  | 2018-04-16 | 2018-04-18
|  | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 校巴管理(站点维护,车辆维护,车辆排班) | 2018-04-11 | 2018-04-13
|  | 2018-04-16 | 2018-04-18
|  | 2018-04-19 | 2018-04-20
| 订单管理(创建订单,订单审核,订单查询,订单分派,订单确认) | 2018-05-04 | 2018-05-05
|  | 2018-05-07 | 2018-05-08
|  | 2018-05-09 | 2018-05-10
|  | 2018-05-10 | 2018-05-11
|  | 2018-05-14 | 2018-05-15
财务结算 | 收款管理 | 2018-05-04 | 2018-05-05
| 付款管理 | 2018-05-07 | 2018-05-08
| 核算公式 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| 报销记账 | 2018-05-10 | 2018-05-11
数据报表 | 安全驾驶 | 2018-05-04 | 2018-05-05
| 订单统计 | 2018-05-07 | 2018-05-08
| 班车统计 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| 出车统计 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| 终端异常 | 2018-05-14 | 2018-05-15
| 年审提醒 | 2018-05-07 | 2018-05-08
| 超速统计 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| 车辆事故 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| 收款统计 | 2018-05-14 | 2018-05-15
| 付款统计 | 2018-05-15 | 2018-05-16
| 报销统计 | 2018-05-16 | 2018-05-18
运营监控 | 车辆监控 | 2018-05-04 | 2018-05-11
| 校巴监控 | 2018-04-23 | 2018-04-30
| 安全预警(长时间驾驶预警,当日派单过多预警,连续夜班预警,超速实时预警) | 2018-05-14 | 2018-05-16
|  | 2018-05-17 | 2018-05-18
|  | 2018-05-21 | 2018-05-22
|  | 2018-05-23 | 2018-05-25
Note on A34: 作者:

## 微信服务
模块名称 | 功能名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
学生 | 身份认证 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| 活动公告 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| 校巴查询 | 2018-05-14 | 2018-05-16
| 意见反馈 | 2018-05-17 | 2018-05-18
教职工 | 身份认证 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| 活动公告 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| 班车查询 | 2018-05-14 | 2018-05-16
| 约车 | 2018-05-17 | 2018-05-18
| 行程查询 | 2018-05-21 | 2018-05-22
| 评价 | 2018-05-23 | 2018-05-25
| 意见反馈 | 2018-05-28 | 2018-05-29
司机 | 派单查询 | 2018-05-10 | 2018-05-11
| 行程确认 | 2018-05-14 | 2018-05-16
| 行程查询 | 2018-05-17 | 2018-05-18